## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系9月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.禄马桥南侧桥墩瓷砖多处缺失。 2.禄马桥至农大桥右岸堤顶路外侧大面积垦殖水系用地。 3.农大桥至农大南桥左岸临水护坡杂草需清除。 4.农大南桥至永宁西桥腐烂水草需打捞。 5.农大南桥至长宜桥左岸堤顶路内侧绿地杂草需清除。 6.永宁西桥至涌浪桥左岸堤顶路外侧有多处垦殖水系用地。 7.永宁西桥至新元西桥水面发黄的水草、垃圾需打捞。 8.永宁西桥至新元西桥左岸堤顶路外侧构树较多需清除。 9.小黄桥闸至涌浪桥水面水绵、发黄水草较多。 10.新元西桥至云帆桥临水河沿水草、水绵、垃圾较多。 11.新元西桥至云帆桥临水护坡杂草、杂树需清除。 12.新元西桥至云帆桥左岸园路两侧落叶较多。 13.新元西桥至云帆桥右岸堤顶路外侧杂草、杂树需清除。 14.云帆桥上游左岸300米处堤顶路内侧护坡碾压严重。 15.云帆桥至滹沱闸临水河沿有腐烂水草。 16.小黑桥至尚集东桥两岸临水护坡大构树、杂草需清除。 17.尚集东桥南侧桥体东头爬藤多。 18.尚集东桥至魏都区交界左岸堤顶路两侧绿地杂草需清除。 | 1.农大南桥上游左岸30米踏步台阶亲水平台枯枝垃圾较多。 2.尚集东桥下游左岸500米内堤顶路外侧石楠林内的杂草、干枯枝需清理。 3.农大南桥左岸堤顶路内侧桥头枯死苗木一棵。 4.农大南桥下游左岸150米内临河柳树干枯枝、断枝、低垂枝需清理。 5.农大南桥至长宜桥左岸临河绿篱内干枯枝。 6.新元桥至云帆桥左岸园路内侧柳树低垂枝需修剪。 7.云帆桥上游左岸150米内园路内侧石楠球需修剪。 8.农大南桥至长宜桥右岸堤顶路内侧草坪修剪、杂草清除。 9.永宁桥至新元西桥右岸堤顶路两侧草坪修剪、杂草清除。 10.尚集街桥至魏都区交界右岸堤顶路内侧草坪修剪、杂草、杂树清除。 |  | 1.禄马北桥上游左岸15米处管网向河道排放少量生活污水。 2.农大路桥下游10米处管网向河道排水。 |  |  | 2022-10-19
建 安 区 | 灵沟河 |  | 1.全段左右两岸草坪修剪、杂树、爬藤需清理。 |  |  |  |  | 2022-10-19
| 秋湖湿地 | 1.右岸入口下游50米护坡处毁坏绿地。 2.白色遮阳棚处多处临水警示牌字迹模糊。 3.有人放牧。 4.右岸入口有垦殖水系用地现象，杂草较多。 | 1.右岸红叶石楠绿篱需修剪。 | 1.瑞贝卡水上乐园对岸遮阳棚下游50米踏步台阶石材脱落。 |  |  |  | 2022-10-19
| 灞陵河 | 1.五龙口至汉风路桥水面落叶、水草较多。 2.五龙出水口上游左岸垦殖水系用地 3.五龙出水口下游左岸50米护坡构树需清除。 4.尚集街桥上游两岸200米临水护坡大量干草堆需清除。 5.与开发区交界至与小泥河交汇两岸护坡上有杂草。 | 1.高速南桥至小泥河交汇处右岸堤顶路内侧小叶女贞绿篱需修剪。 |  |  |  |  | 2022-10-19
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.长葛与建安区交界上游100米内金中花绿篱内杂树需清除。 2.官王北桥上游左岸堆放干水草堆。 3.官王南桥至禄马北桥水面有腐烂水草。 4.禄马北桥至禄马南桥左岸临水护坡上杂草、杂树、爬藤需清除。 5.刘桥景观桥上游200米范围内水草需打捞。 6.黄桥北桥至黄桥南桥两岸护坡杂草、杂树需清除。 7.建德桥上游右岸20米范围内警示牌字迹模糊。 8.建德桥至永宁桥水面发黄水草、垃圾、水绵、绿藻较多。 9.永宁桥上游左岸50米芦苇内有爬藤需清除。 10.永宁桥至5号堰水面发黄水草、水绵需清除。 11.永宁桥下游左岸50米内木栈道两侧杂草、爬藤需清除。 12.永宁桥至魏北桥左岸临水护坡草坪需修剪。 13.魏北桥上游左岸小广场晾晒农作物。 14.魏庄桥上游100米内水面发黄水草、水绵需清除。 15.魏庄桥下游左岸木栈道损坏。 16.魏庄桥至新元桥左岸微地形绿地内杂草、杂树需清除。 17.龙泉街上游左岸100米内临水处成堆干树枝需清除。 18.黑贾桥至昌盛桥水面发黄水草、垃圾较多。 19.黑贾桥下游左岸桥头开垦种地。 20.黑贾桥至许开路桥右岸多处警示牌字迹模糊。 21.黑贾桥至昌盛桥左岸园路两侧干枝、落叶较多。 | 1.魏北桥上游左岸40米临水园路旁垃圾桶内胆缺失。 2.黑贾桥下游左岸100米内邻水园路路面不洁。 3.刘桥至刘桥景观桥左岸园路两侧草坪修剪、杂草清除。 |  |  | 1.建德桥下游右岸一羽毛球场地脏乱差。 | 1.建德路桥上游左岸绿地发现1处坟头。 2.新元桥下游右岸绿地发现2处坟头。 | 2022-10-19
长 葛 市 | 饮马河 | 1.关庄湿地管理房北侧绿地内杂草、杂树需清除。 2.饮马河源头右岸下游100米范围内护坡上杂草需清除。 3.饮马河源头下游100米河内杂草需清除。 4.源头下游左岸100米内园路内侧绿地杂树需清除。 5.与建安区交界上游左岸健身器材处多棵小松树枯死。 | 1.建安区交界牌上游左岸30米临河死树。 2.源头至建安区交界左岸百日红病虫害。 |  |  |  |  | 2022-10-19
| 清潩河 | 1.关庄闸上游两岸杂草需清除。 2.杜村寺湿地氧化塘南侧地砖上杂草需清除。 3.杜村寺湿地二级池池内水泥板步道破损一处。 4.氧化塘中心岛南侧芦苇上爬藤需清除。 5.双岳路闸下游100米水面大面积水草、垃圾。（问题严重） 6.建设路桥上下游临河水沿有垃圾、漂浮物。 | [5 empty] | 2022-10-19
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 幸福渠 | 1.东支渠堤顶路两侧堆积干枝、垃圾需清除。 2.总渠右岸护坡上杂树、爬藤需清除。 3.总渠龙祥路桥至南支渠泄水闸水面有腐烂水草需打捞。（问题严重） 4.南支渠宝福桥至幸福桥水面有腐烂水草需打捞。 |  |  | 1.总支渠天宝路宝福桥下游右岸10米管网向河道排放白色废水 |  |  | 2022-10-19
| 灞陵河 | 1.永兴路橡胶坝上游右岸100米亲水平台护坡处构树、杂草需清除。 2.永兴橡胶坝上游300米内两岸临水河沿发黄水草、水绵较多。 3.永兴橡胶坝至宏腾西桥两岸临水河沿发黄水草、水绵较多。 4.宏腾西桥至和景南桥两岸临水河沿发黄水草、水绵需清除。 5.和景南桥至永和桥两岸临水河沿发黄水草、水绵需清除。 6.和景南桥下游30米内水面漂浮枯黄水生植物较多。 7.和景南桥下游右岸200米堤顶路内侧土堆需清理（毁坏绿地）。 8.再见三国大面积木栈道松动，需加固。 9.许由路桥上游右岸100米范围内堤顶路外侧垦殖水系用地；构树较多需清除。 | 1.和景南桥至永和桥右岸堤顶路外侧树木萌蘖枝需清除。 2.王月桥闸上游左岸100米内堤顶路内侧枯死苗木。 3.新兴桥下游右岸200米内堤顶路外侧石楠绿篱需修剪。 4.永昌路桥至高营闸河两岸球类植物需修剪。 5.再见三国圆广场南侧银杏树穴内杂草、陈寿像东南侧高台绿地草坪修剪、杂草清除。 6.再见三国南侧湖心岛小叶女贞球、绿篱需修剪。 7.陈庄街下游左岸100米内堤顶路内侧小叶女贞绿篱需修剪。 8.许由路桥上游左右两岸100米内堤顶路内侧球类植物需修剪。 | 1.再现三国圆形亲水平台防护桩松动。 |  |  |  | 2022-10-19
| 长店沟 | 1.周庄水厂上下游河内有水葫芦。 | [5 empty] | 2022-10-19
| 灵沟河 | 1.袁庄桥至与灞陵河交汇水面有腐烂水草需打捞。 | [5 empty] | 2022-10-19
| 护城河 |  |  | 1.魏源广场后面97-bar商户下面木栈道损坏。 |  |  |  | 2022-10-19
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.宏腾桥至如意桥右岸汉白玉栏杆外侧园路上杂草需清除。 2.第一暖气管道上游右岸50米小广场多处木栈道松动、损坏。 3.第二暖气管道上下游两岸临水护坡构树较多。 4.如意桥至画屏桥左岸堤内绿地杂草、杂树。 5.如意桥下游左岸儿童乐园处铁艺造型脱漆严重。 6.如意桥至永昌东桥左岸木栈道多处损坏。 7.同心桥桥体锈蚀严重。 8.同心桥至清音桥顶堤路内侧护坡杂草需清除。 9.洪山庙村下游右岸100米小广场2处地灯损坏。 10.王允墓至清音桥右岸园路地面起毛。 11.平安广场大屏幕缺失。 12.拥军桥下游右岸100米彩色沥青路面起砂。 13.拥军桥下游右岸150米范围临水护坡杂草需清除。 | 1.如意桥上游左岸60米园林铁艺雕塑造型脱漆严重。 2.第二个暖气管道下游右岸50米堤顶路内侧枯死苗木需清除。 3.如意桥至第二个暖气管道右岸堤顶路内侧绿篱内杂草、杂树、爬藤需清理。 | 1.飞虹桥左岸下游10米清水平台木质护栏缺失。 2.左岸同心桥木栈道及护栏多处损坏缺失。 3.第二暖气管道上游左岸小广场旁木栈道损坏。 4.如意桥上游左岸木栈道损坏严重。 5.画屏桥左岸下游30米护栏损坏倾斜 。 6.清音桥下游右岸150米处观景台护栏损坏。 7.阳光沙滩木栈道多处破损。 8.阳光沙滩木质小桥护栏倾斜，柱头损毁。 9.如意桥下游右岸木栈道损坏。 10.儿童游乐园木质台阶损坏，存在安全隐患。 11.宏腾东桥下游第一暖气管道北侧50米处木栈道旁多处地砖松动、损坏。 12.飞虹桥下游右岸150米第二个下步台阶立面瓷砖脱落。 13.宏腾东桥下游第二个暖气管道北侧200米杨树园内低杆等缺失一处，鹅卵石园路多处地砖缺失。 14.如意桥上游右岸100米圆形花坛多处立面瓷砖脱落、破损。 |  |  |  | 2022-10-19
| 灞陵湖 | 1.灞陵南湖周边垦殖水系用地。 2.北湖北侧广场上打场晒粮。 | [5 empty] | 2022-10-19
| 运粮河 | 1.帝豪广场西北角进口处广场及绿地落叶较多需清除。 2.帝豪广场石拱桥上游两岸护栏外侧大量落叶需清除。 3.帝豪广场石拱桥西北侧桥头处高杆灯灯头缺失1个。 4.帝豪广场木桥上游右岸干草需清除。 5.帝豪广场木桥东北侧凉亭处园路及绿地内落叶较多。 6.帝豪广场南门东侧公共卫生间周边杂草较多。 7.帝豪广场东南角凉亭处垃圾桶损坏。 8.帝豪广场木桥上下游护栏外侧落叶、垃圾、杂草、杂树需清除。 9.工农路下游右岸100米范围内亲水平台木栈道未刷漆。 | 1.帝豪广场石拱桥南侧栾树下花瓣清扫不及时。 2.工农路桥下游揽工广场绿地内杂树。 3.帝豪广场南门木桥北侧绿地内杂草、杂树需清除，球类植物需修剪。 4.帝豪广场大屏幕、篮球场周边绿篱需修剪。 5.帝豪广场南门公厕前火棘球需修剪。 6.汉魏风骨南侧柳树断枝、东侧一棵枯死樱花。 7.盛运桥上游左岸公厕前绿地内杂草。 | 1.汉魏风骨广场陈琳简介石壁瓷砖脱落。 2.汉魏风骨广场亭子南侧对岸挡风墙瓷砖脱落。 |  |  |  | 2022-10-19
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.黑贾桥上游左岸桥头开垦水系用地种菜。 2.许开路桥下游左岸150米园路外侧有两处道牙塌陷。 3.尚集街上游左岸200米范围内健身场地东侧杂草、杂树需清除。 4.尚集街上游左岸200米范围内临水河沿有杂草、爬藤需清除。 5.尚德路至永兴桥左岸临水河沿水生植物东侧杂草、爬藤需清除。 6.司营桥上游右岸300米内木栈道内侧收割的干草需清除。 7.隆昌路桥南侧桥体西桥头瓷砖破损。 8.隆昌路下游左岸（许昌烟草机械有限责任公司）对面200米范围内临水护坡杂草需清除。 | 1.永兴路桥下游50米内木栈道多处灯带脱落。 2.黑贾桥下游右岸300米柿树断枝需清理。 3.许开路桥下游左岸200米园路外侧月季地内爬藤、杂树需清理。 4.尚集街桥上游左岸50米园路外侧月季地内爬藤、杂树需清理。 | 1.隆昌路下游右岸明理街正对面健身器材场地南侧步砖松动。 |  | 1.隆昌路桥下游右岸礼贤街正对面体育场地面破损、南边健身器材松动，存在安全隐患。 |  | 2022-10-19
| 芙蓉湖 | 1.东双子桥南侧水面落叶、垃圾较多。 2.东双子桥北侧20米内水面垃圾、发黄水草需清除。 3.东双子桥南侧30米处芦苇倒伏。 4.东双子桥西北侧水面有水草、垃圾需打捞。 5.西侧公厕绿地内球类植物需修剪。 | 1.东双子桥西侧圆花坛内小叶女贞球需修剪。 2.莲花桥南岸西侧园路两侧草坪、火棘球、绿篱需修剪。 |  |  |  |  | 2022-10-19
市 住 建 局 | 护城河 | 1.东护城河春水桥北侧10米处私拉电线。 2.东护城河文会桥北50米东侧护栏下方桥体空鼓脱皮。 3.东护城河文会桥至南顺河桥座椅底座锈蚀。 4.东护城河文会桥至南顺和桥多个垃圾桶内胆缺失。 5.东护城河文会桥北东侧100米处一个救生圈老化。 6.东护城河文会桥至南顺和桥东侧地面多处污渍。 7.东护城河东关桥北东侧水面发黄水草、垃圾、荷叶残叶败枝需打捞。 8.北护城河清虚街东侧亲水平台处电线脱落入水。 9.南护城河春秋桥东北侧桥头水面有垃圾需打捞。 10.南护城河望仙桥至建设路桥北岸临河柳树断枝、干枝需清除。 11.北关桥东50米北侧木栈道护栏立柱松动严重。 12.北关桥东50米北侧木栈道处电缆脱落入水。 13.北护城河北关桥西北侧20米处一个音响损坏。 14.北护城河清虚桥东北侧100米处竹简景墙锈蚀严重。 15.西关桥至西子桥临水壁画污渍需清理。 16.卧虎桥南侧20米内灯带脱落入水。 | 1.文会桥向北20米东侧清水平台垃圾桶内胆缺失周边油污较多。 |  |  |  |  | 2022-10-19
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.东门门口假山北侧绿地内杂树、爬藤需清除。 2.鲨鱼岛西北侧地砖损坏、塌陷。 3.聚星桥至芙蓉桥临水护坡上爬藤较多。 4.读书亭东侧刺玫需修剪。 5.警务室门口石楠球需修剪。 6.欢乐喷球车游乐场周边杂草较多。 7.游船售票处临水木栈道台阶多处松动严重。 8.南门假山上杂树、杂草需清除。 | 1.德心亭周边棕榈干枯枝需清理。 2.聚星桥至苏堤桥东侧法桐萌蘖枝需清理。 3.德星亭北侧牡丹园内的杂草需清除。 |  |  |  |  | 2022-10-19
开 发 区 | 双龙湖 | 1.东侧临水河沿水面有落叶垃圾。 | 1.双龙湖东门向西20米照明灯顶部损坏。 | 1.双龙戏珠西侧石拱桥立面瓷砖脱落。 |  |  |  | 2022-10-19
| 灞陵河 | 1.延安路南桥至昌和桥两岸临水河沿有爬藤需清除。 2.延安路南桥至昌和桥水面有漂浮物。 3.老三桥右岸桥头有构树需清除。 4.许繁路桥下游右岸30米护坡上爬藤需清除。 5.塘坊李闸上下游两岸绿地杂草、爬藤需清除。 6.新三桥桥体损坏。 7.新三桥至建安区交界右岸堤顶路两侧杂草、杂树较多。 | 1.阳光大道桥下游左岸30米木栈道亲水平台灯带脱落。 2.瑞昌路桥下游右岸300米内绿篱修剪。 3.瑞祥路桥至阳光大道桥右岸堤顶路内侧球类植物需修剪。 4.延安南路桥上游左岸200米内临亲水平台火棘绿篱需修剪。 5.许榆桥至昌和路桥左岸堤顶路两侧草坪修剪、杂草清除。 6.瑞昌路桥至工农路桥右岸堤顶路两侧草坪、绿篱修剪，杂草清除。 7.新三桥至建安区交界处堤顶路内侧火棘球需修剪。 | 1.阳光大道桥下游左岸30米第一组步梯旁木质栏杆多处松动。 | 1.9月6日，工农路桥下游右岸10米处排水口正在排放白色污水。 2.9月6日，延安路桥南下游右岸约5米处桥头截流闸，正在溢流出少量黑色恶臭味污水。 |  |  | 2022-10-19
| 运粮河 | 1.阳光大道桥上游100米内水面垃圾、绿藻及两岸临水护坡杂草、构树较多。 2.阳光大道桥上游左岸150米内树木有病虫害现象。 | 1.东门南侧至阳光大道桥河两岸柳树断枝、干枯枝。 |  |  |  |  | 2022-10-19
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.阳和桥至学府桥右岸绿地内杂草、杂树需清除。 2.学府桥下游右岸50米坟园处多棵松树枯死。 3.学府桥至景明桥右岸绿地草坪需修剪。 4.学府桥至景明桥右岸西侧园路两侧绿植内构树、爬藤需清除。（问题严重） 5.学府桥至景明桥水面发黄水草、水绵、垃圾较多。 6.景明桥上游右岸亲水平台六棱池内水绵、垃圾、落叶较多。 7.景明桥下游右岸30米有一座葬坟。 8.景明桥下游右岸变电站北侧50米范围内杂草、杂树需清除。 9.芳林桥上游10米河心岛上构树、杂草需清除。 10.芳林桥至许都桥水面绿藻需清除。 11.芳林桥至许都桥右岸绿地杂草、构树、爬藤、落叶较多。（问题严重） 12.望湖桥下游右岸桥头木栈道内侧杂草、杂树需清除。 13.望湖桥至第一钢坝右岸园路两侧杂草、杂树、爬藤需清除。（问题严重） 14.望湖桥至第二钢坝右岸微地形草坪需修剪。 15.云锦桥上游右岸唐岗街正对两侧微地形及片林内杂草、杂树需清除。 16.云锦桥上游10米跨河管道瓷片多处损坏。 17.云锦桥下游左岸30米内水面发黄水草、落叶、垃圾较多。 18.云锦桥下游右岸10米处道牙损坏。 19.云锦桥下游右岸150米临水园路路面破损。 20.云锦桥至春和桥左岸护坡干草、干枝、垃圾较多。 21.云锦桥至春和桥水面水草、水绵较多。 22.云锦桥至春和桥左岸狼尾草覆盖木栈道需修剪。 23.春和桥上游右岸80米处园路道牙下陷。 | 1.芳林桥下游右岸180米临水木栈道灯带脱落。 2.云锦桥下游左岸50米木栈道灯带脱落。 3.春和桥上游右岸100米临水园路垃圾箱公益广告画面破损脱落。 4.学府桥至景明桥右岸临河柳树病虫害、干枯枝、断枝、低垂枝。 5.第一个钢坝至第二个钢坝右岸园路两侧绿地内杂草、杂树。 6.第一个钢坝至第二个钢坝右岸临河柳树断枝、低垂枝需修剪。 7.许都桥上游右岸100米内杂草丛生。 8.许都桥上游右岸20米柳树林内断枝、干枯枝。 9.云锦桥下游右岸200米内园路内侧柳树断枝、低垂枝需清理。 10.春和桥上游右岸50米临河枯死柳树一棵。 11.望湖桥至云锦桥左岸柳树萌蘖枝、低垂枝需修剪。 | 1.学府桥上游右岸100米小广场花坛瓷砖脱落一块，影壁墙墙砖脱落一处。 2.景明桥上游30米西岸临水平台踏步台阶石材脱落。 3.许都桥上游30米木栈道多处松动。 4.望湖桥右岸桥头木栈道多处松动。 5.望湖桥下游右岸新东街正对面园路外侧音响损坏倾倒。 6.云锦桥至春和桥左岸木栈道多处松动。 |  |  | 1.许都桥上游右岸约100米处绿地发现1处坟头。 2.景明桥下游右岸100米变电站南侧绿地发现2处坟头。 | 2022-10-19
东 城 区 | 天宝河 | 1.八龙路桥至府西桥左岸绿地内杂草、杂树需清除。 2.府西路桥上游汉白玉栏杆柱头缺失2处。 3.府西路桥下游左岸桥头东北侧地面损坏。 4.瑞贝卡地产对面儿童乐园南侧绿篱内构树、爬藤需清理。 | 1.府西路至魏文路左岸临水园路柳树低垂枝、干枯枝需清理。 2.八龙桥下游左岸100米内临河柳树萌蘖枝需清理。 | 1.八龙路至府西路左岸汉白玉栏杆下瓷砖多处脱落。 2.府西桥上游十米（健身器材处）透景墙瓷砖脱落。 |  |  |  | 2022-10-19
| 许扶运河 | 1.沧海亭下游左岸20米发黄荷叶需打捞。 2.学院路桥上游左岸游乐场西南侧树林内构树需清除。 3.学院路桥至魏武路桥临水护坡杂草需清除。 4.学院路桥至魏武大道桥左岸临水护坡垃圾较多。 5.铜雀台东侧拱桥周边水面垃圾、落叶较多。 6.许州路桥上游左岸150米绿地内有一处葬坟。 | 1.金桥园小区对面广场亲水平台下两侧火棘球需修剪，杂草、杂树需清理。 |  |  |  |  | 2022-10-19
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
| 清潩河 | 1.拥军桥下游左岸200米内顶路两侧绿地内构树、杂草需清除。 2.八龙景观桥至八龙桥左岸地内绿地杂草、杂树较多。 3.八一路桥至建安大道桥左岸临水园路护坡爬藤、杂草、杂树需清除。 4.八一路桥至建安大道桥左岸绿篱内杂树需清除。 5.建安大道桥上游左岸50米临水护坡上绿篱内杂树、柳树断枝需清除。 6.建安大道桥至三里桥左岸堤顶路内侧护坡杂树需清除。 7.三里桥桥体东侧石榴落果腐烂、垃圾较多。 8.新兴路桥至梦幻铁路桥左岸堤顶路内侧草坪需修剪。 9.梦幻小铁路桥至许由路桥顶堤路内侧杂草需清除。（问题严重） 10.梦幻小铁路桥至许由路桥左岸堤外杂草较多。 11.许由路桥至潩河桥左岸绿地及临水护坡杂草需清除。 12.潩河桥至瑞贝卡大道桥左岸堤顶路内侧杂草、杂树较多。 | 1.天宝路桥上游左岸200米内堤顶路外侧杂草。 2.三里桥至许都桥左岸堤顶路内侧绿篱内杂树需清理。 3.许都桥至莲城大道桥左岸临河绿篱需修剪。 4.潩河桥至瑞贝卡大道桥左岸堤顶路内侧杂草。 | 1.许由路桥下游左岸篮球场外步砖缺失。 2.潩河桥上游暖气管道石材多处脱落。 |  |  | 1.与魏都区交界处下游左岸50米处绿地发现1处坟头。 | 2022-10-19
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.高空玻璃漂流处钢管立柱需刷漆。 2.陶艺乐园东侧临水护坡构树需清除。 3.灞陵桥下游凉亭处构树需清除。 4.照壁东侧步砖塌陷。 5.铁路桥上游左岸50米杂草、杂树需清除。 6.青梅亭周边构树较多。 | 1.灞陵古渡广场东南角云片修剪。 2.关公辞曹雕像周围球类植物需修剪。 3.照壁广场周围小叶女贞、火棘云片需修剪。 4.践行亭处枯死柳树一棵。 |  |  |  |  | 2022-10-19
14
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 城 管 局 | 清潩河 | 1.天宝桥下游右岸50米范围内绿地内多处干枝堆需清除。 2.八龙景观桥上游左岸绿地内垃圾需清除。 3.八龙桥上游右岸桥头绿地内杂草、杂树需清除。 4.八龙桥至中心景观桥右岸堤顶路内侧护坡上杂树需清除。 5.中心景观桥右岸桥头绿地内杂草需清除；一处取土坑需处理。 6.八一路桥上游右岸30米松树林下落叶、垃圾需清除。 7.八一路桥至建安大道桥堤顶路内侧护坡上倾倒生活垃圾、建筑垃圾。（问题严重） 8.橡胶一坝西南侧绿地落叶、垃圾。 9.建安大道桥下游右岸50米绿地内杂草需清除。 10.三里桥上游右岸50米绿地内西侧垦殖水系用地。 11.许都路桥下游右岸绿城小区对面应急厕所标识牌处绿地杂草需清除。 |  | 1.百花游园凉亭处木制座椅损坏 |  |  |  | 2022-10-19
| 中央公园 | 1.宏腾路下游左岸20米处小岛上爬藤、杂草、杂树需清除。 2.珍宝馆右岸园路外侧绿篱内杂树，绿地内杂草需清除。 3.珍宝馆西侧桥体护栏木质扶手损坏。 4.隆昌路上游右岸150米微地形草坪需修剪。 5.永昌西路桥下游10米两座石桥之间水面有腐烂水草需打捞。 6.原东城区与魏都区交界上游右岸10米处公厕上构树需清除。 7.原东城区与魏都区交界上游右岸30米儿童游乐场东侧运动场地地毯损坏 8.原东城区与魏都区交界上游右岸50米范围内地砖上杂草需清除。 9.原东城区与魏都区交界右岸园路西侧绿地内杂草、杂树需清除。 10.原东城区与魏都区交界下游右岸10米篮球场周围构树需清除。 11.陈庄街上游右岸100米公厕北侧月季地杂草、绿地内杂树需清除。 12.陈庄街上游左岸200米芍药枯死。 13.陈庄街上游100米亲水平台木栈道松动。 |  | 1.隆昌路下游右岸杏园南侧公厕木质踏步台阶需刷漆。 2.南海街上游20米亲水平台木栈道破损。 |  |  |  | 2022-10-19
15