## 台账
附件
许昌市中心城区河湖水系8月份管护问题台账
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 清潩河 | 1.与长葛交界下游右岸20米多座葬坟。 2.禄马北桥至禄马桥左岸堤顶路两侧绿篱需修剪。 3.禄马北桥至禄马桥两岸堤顶路两侧杂草、杂树。 4.禄马桥南侧桥墩瓷砖多处缺失。 5.禄马桥至丈地桥两岸临水护坡杂草、杂树需清除。（问题严重） 6.禄马桥至农大桥右岸堤顶路外侧杂草、杂树需清除。 7.禄马桥至农大桥右岸堤顶路外侧大面积垦殖水系用地。 8.丈地桥至农大桥两岸临水护坡杂草较多。（问题严重） 9.永宁西桥至新元西桥水面发黄的水草、垃圾需打捞。 10.永宁西桥至新元西桥左岸堤顶路外侧枸树较多需清除。 11.新元西桥至昌盛东桥左岸堤顶路外侧垦殖水系用地。 12.新元西桥至昌盛东桥左岸堤顶路内侧草坪需修剪。 13.新元西桥至云帆桥右岸堤顶路两侧杂草、杂树需清除。 14.云帆桥至滹沱闸临水河沿有腐烂水草。 15.石梁河与清潩河交汇石梁河水面有腐烂水草。 16.昌盛东桥至尚集东桥右岸堤顶路外侧杂树需清除。 17.建安区与魏都区交界上游右岸100米堤顶路外侧杂草杂树需清除。 | 1.新元西桥至昌盛东桥左岸堤顶路外侧杂草。 2.农大南桥至长宜桥右岸堤顶路内侧绿篱需修剪。 3.永宁桥至涌浪桥右岸堤顶路两侧绿篱需修剪。 4.瑞贝卡大道桥至潩河桥右岸堤顶路内侧绿篱需修剪。 5.尚集东桥下游左岸500米内堤顶路外侧石楠林内的杂草、干枯枝需清理。 6.农大南桥左岸堤顶路内侧桥头枯死苗木一棵。 7.尚集东桥下游右岸500米临水园路旁地灯灯头损坏。 8.与魏都区交界牌上游右岸40米地灯灯头缺失。 |  | 1.清潩河瑞贝卡大道桥上游右岸约100米处排水口正在排放污水。 |  |  | 2022-09-18
建 安 区 | 灵沟河 |  |  |  | 1.灵沟河灵沟桥上下游约50米范围内水质发红。 |  |  | 2022-09-18
| 北海 | 1.聚贤桥上游左岸50米处园路地面下陷。 | [5 empty] | 2022-09-18
| 秋湖湿地 | 1.右岸入口下游50米护坡处毁坏绿地。 2.绿地杂草、垃圾较多需清除。 3.水上乐园对面临水警示牌损坏。 |  |  |  | 1.西边游乐场塑胶地面有多处损坏。 |  | 2022-09-18
| 灞陵河 | 1.与魏都区交界上游水面有水草、垃圾。 2.高速南桥桥体损坏。 | [5 empty] | 2022-09-18
7
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
建 安 区 | 饮马河 | 1.与长葛交界至禄马中桥水面腐烂水草、漂浮物较多需打捞。 2.关庄湿地北侧黑色高杆灯灯罩多处破损。 3. 官王北桥至官王南桥两岸护坡杂草、杂树较多。 4.官王南桥至禄马南桥两岸护坡杂草、杂树较多。 5.刘桥至黄桥北桥左岸临水护坡杂草、杂树较多需清除。 6.刘桥至黄桥北桥水面水绵、发黄水草较多需清除。 7.黄桥北桥至黄桥南桥两岸护坡杂草、杂树需清除。 8.罗拐桥至建德桥左岸护坡及堤顶路两侧杂草、杂树需清除。 9.永宁桥至魏北桥左岸绿篱内有枸树需清除。 10.魏北桥下游左岸桥头绿地枸树需清除。 11.新元桥上游左岸100米临水园路两侧杂草、杂树需清除。 12.新元桥上游右岸50米儿童乐园地面损坏。 13.新元桥至龙泉桥水面发黄水草需打捞。 14..新元桥至龙泉桥左岸园路上枯枝、落叶需清除。 15.龙泉桥上游右岸50米绿地有一处塌陷。 16.黑贾桥下游左岸桥头开垦种地。 17.黑贾桥至许开路桥右岸多处警示牌字迹模糊。 18.黑贾桥至昌盛桥左岸园路两侧干枝、落叶较多。 | 1.永宁桥至魏北桥左岸园路外侧绿篱、球类植物需修剪。 2.昌盛桥上游右岸10米临河柳树断枝。 3.长葛交界处下游左岸50米柳树断枝、低垂枝。 4.官王北桥至官王南桥左岸柳树断枝、低垂枝。 5.建德桥下游左岸40米公厕内蹲便脏污，洗手池卫生脏乱，多个部件损坏，气味大，没水。 |  |  |  | 1.建德路桥上游左岸绿地发现1处坟头。 2.新元桥下游右岸绿地发现2处坟头。 | 2022-09-18
长 葛 市 | 饮马河 | 1.小洪河出水口亭子顶部缺一个角。 | 1.建安区交界牌上游左岸30米临河死树。 |  |  |  |  | 2022-09-18
| 清潩河 | 1.杜村寺湿地氧化塘5个中心湖岛枸树需清除。 1.杜村寺湿地三级池芦苇倒伏、发黄。 2.杜村寺湿地氧化塘南侧护坡爬藤、杂草需清除。 3.杜村寺湿地氧化塘水面发黄水草需打捞。 4.杜村寺湿地氧化塘多处水生植物倒伏。 5.建设路桥上下游临河水沿有垃圾、漂浮物。 6.文化路桥上下游水面有垃圾、漂浮物。 | [5 empty] | 2022-09-18
8
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 幸福渠 | 1.总渠全段两岸护坡及堤顶路外侧杂树需清除。 2.总渠龙祥路至南支渠泄水闸两岸护坡上有打捞出的水草堆。 3.总渠龙祥路桥下游右岸100米处有人放牧。 4.总渠西外环至龙祥路水面有水绵。 5.南支渠泄水闸至宝福桥腐烂水草需打捞。 6.南支渠幸福桥至与灞陵河交汇两岸护坡上杂树需清除。 7.南支渠幸福桥至与灞陵河交汇水面有腐烂水草、水绵。 | 1.总渠全段河两岸绿篱需修剪。 |  |  |  |  | 2022-09-18
| 灞陵河 | 1.永兴路橡胶坝至老吴营桥右岸堤顶路内侧草坪需修剪。 2.和景南桥上游右岸木栈道损坏严重，存在安全隐患。 3.和景南桥桥下堆放杂物、石头。 4.和景南桥右岸桥头公厕脏污。 5.和景南桥下游右岸200米堤顶路内侧土堆需清理（毁坏绿地）。 6.和景南桥下游右岸200米亲水平台护栏木桩多处松动损坏，存在安全隐患。 7.再见三国大面积木栈道松动，需加固。 8.再见三国圆形亲水平台多处灯带脱落入水。 9.再见三国圆形亲水平台南侧“小心溺水”警示牌倾倒。 10.再见三国南侧堤顶路内侧绿地草坪需修剪。 11.再见三国三国书北侧湖心岛草坪需修剪。 12.王月桥下游左岸警示牌损坏。 13.八一路桥至延安北桥两岸堤顶路内侧草坪需修剪。 14.许由路桥上游右岸100米范围内堤顶路外侧垦殖水系用地；枸树较多需清除。 | 1.老吴营桥至宏腾西桥右岸堤顶路内侧绿篱需修剪。 2.宏腾西桥至和景南桥右岸堤顶路内侧火棘球需修剪。 3.王月桥闸至八一路桥左岸堤顶路外侧绿篱需修剪。 4.和景南桥至永和桥右岸堤顶路外侧绿篱需修剪、树木萌蘖枝需清除。 5.和景南桥至永和桥右岸堤顶路外侧枯死苗木需清理。 6.延安路北桥下游左岸70米内第二个和第三个路灯歪斜。 | 1.延安路北桥至八一路桥南侧堤顶路多处破损。 |  |  |  | 2022-09-18
| 长店沟 | 1.周庄水厂上下游河内有水葫芦。 | [5 empty] | 2022-09-18
| 灵沟河 | 1.袁庄桥至与灞陵河交汇水面有腐烂水草。 2.全段两岸护坡上草坪需修剪。 | [5 empty] | 2022-09-18
| 护城河 |  |  | 1.魏源广场后面97-bar商户下面木栈道损坏。 |  |  |  | 2022-09-18
9
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
魏 都 区 | 清潩河 | 1.与建安区交界至宏腾桥左岸堤堤顶路内侧绿地草坪需修剪。 2.飞虹桥至如意桥左岸堤顶路内侧杂树需清除，草坪需修剪。 3.第一暖气管道上游右岸50米小广场多处木栈道松动、损坏。 4.如意桥至画屏桥左岸堤顶路内侧绿地草坪需修剪。 5.如意桥下游左岸儿童乐园附近木栈道损坏。 6.如意桥下游左岸儿童乐园处铁艺造型脱漆严重。 7.画屏桥东侧桥体台阶踏步破损。 8.如意桥至永昌东桥左岸木栈道多处损坏。 9.如意桥至永昌东桥左岸堤顶路内侧绿地杂草、杂树。 10.永昌东桥至同心桥左岸堤内护坡杂草、杂树需清除。 11.洪山庙村下游右岸100米小广场2处地灯损坏。 12.王允墓至清音桥右岸园路地面起毛。 13.平安广场大屏幕缺失。 14.拥军桥下游右岸100米彩色沥青路面起砂。 15.天宝路桥至橡胶一坝临水护坡上杂草需清除。 | 1.永昌东桥至如意桥左岸堤顶路外侧绿地内杂草。 | 1.飞虹桥左岸下游10米亲水平台木质护栏缺失。 2.左岸同心桥木栈道及护栏多处损坏缺失。 3.第二暖气管道上游左岸小广场旁木栈道损坏。 4.如意桥上游左岸木栈道损坏严重。 5.画屏桥下游左岸30米护栏损坏倾斜 。 6.清音桥下游右岸150米处观景台护栏损坏。 7.阳光沙滩木栈道多处破损。 8.阳光沙滩木质小桥护栏倾斜，柱头损毁。 9.如意桥下游右岸木栈道损坏。 10.儿童游乐园木质台阶损坏，存在安全隐患。 |  |  |  | 2022-09-18
| 灞陵湖 | 1.灞陵南湖周边垦殖水系用地。 | [5 empty] | 2022-09-18
| 运粮河 | 1.汉魏风骨广场至八一路桥两岸绿地草坪需修剪，杂树需清除。 2.帝豪广场石拱桥西北侧桥头处高杆灯灯头缺失1个。 3.帝豪广场石拱桥上游两岸护栏外侧50米内落叶较多。 4.帝豪广场西北角进口处广场垃圾较多。 5.帝豪广场木桥上游亲水平台水池内水面有红色漂浮物。 6.帝豪广场东南角凉亭处垃圾桶损坏。 7.帝豪广场木桥上下游护栏外侧落叶、垃圾、杂草、杂树需清除。 8.光明桥下游左岸桥头建筑垃圾需清理。 9.盛运桥至工农路桥水面垃圾、绿藻较多。 10.工农路下游右岸100米范围内亲水平台木栈道未刷漆。 | 1.帝豪广场大屏幕、篮球场周边绿篱需修剪。 2.帝豪广场南门公厕前火棘球需修剪。 3.工农路桥下游揽工广场绿地内杂树。 4.帝豪广场南门木桥北侧绿地内杂草、杂树需清除，球类植物需修剪。 |  |  |  |  | 2022-09-18
10
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
示 范 区 | 饮马河 | 1.聚贤桥上游50米河心岛上枸树需清除。 2.黑贾桥上游左岸桥头开垦水系用地种菜。 3.黑贾桥上游右岸30米护坡上有一座新坟。 4.永兴桥上游左岸200米临水护坡有枸树。 5.永兴桥南侧左岸桥头微地形及微地形北侧杂草、杂树需清除。 6.永兴桥下游100米河心岛上杂树需清除。 7.司营桥上游右岸200米内临水护坡杂草需清除。 8.司营桥上游右岸100米处亲水平台木栈道处一处塌陷坑。 9.司营桥左岸桥头绿地草坪需修剪。 10.隆昌路桥上游溢流坝上景观石倾倒。 11.永昌路上游50米河心岛上枸树较多需清除。 | 1.尚集街桥桥头两侧绿地内杂草需清除。 2.尚德路桥下游左岸100米亲水平台处绿篱修剪、杂树清除。 3.司营桥上游右岸300米男厕内小便池外盖损坏。 |  |  |  |  | 2022-09-18
| 芙蓉湖 | 1.东双子桥西北侧绿地杂草、杂树需清除。 2.中心环形绿地内杂树需清除。 3.环湖绿地草坪需修剪。 | 1.环湖周边石楠、小叶女贞绿篱需修剪。 |  |  |  |  | 2022-09-18
市 住 建 局 | 护城河 | 1.东护城河春水桥北侧10米处私拉电线。 2.东护城河南顺和桥北侧东汉白玉栏杆内侧路面干枝落叶需清除。 3.东护城河东关桥北东侧水面发黄水草、垃圾、荷叶残叶败枝需打捞。 4.北护城河徐巧霞中医诊所对面亲水平台处救生设施老化。 5.东护城河北城墙桥南侧竹林内有杂草。 6.北城墙桥东侧桥头灯杆处杂草及绿地内落叶垃圾需清除。 7.北护城河北关桥至清虚桥临水护坡杂草杂树较多。 8.北护城河清虚桥北侧桥头汉白玉栏杆外侧石材脱落。 9.北护城河清虚街东侧亲水平台处电线脱落入水。 10.卧虎桥东南侧景观灯损坏。 11.枫影滩招牌锈蚀严重。 | [5 empty] | 2022-09-18
11
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 住 建 局 | 小西湖 | 1.东门门口南侧步砖上杂草需清除。 2.东门门口假山北侧绿地内杂树、爬藤需清除。 3.东门门口月季园内有拔除的干草需清除。 4..卧虎桥南西侧枸树较多。 5.卧虎桥南侧20米内灯带脱落入水。 6.聚星桥北侧100米范围内两岸护坡上杂树较多。 7.聚星桥南侧游船码头枸树、杂草较多。 8.德星亭内屋顶脱落掉皮严重。 9.德星亭北侧牡丹园内落叶较多。 10.松鹤延年水池周边绿篱内枸树较多。 11.小虹桥对面松树下地砖破损。 12.欢乐喷球车游乐场周边杂草较多。 13.炮弹飞车游乐场斜对面座椅锈蚀需刷漆。 14.游船售票处临水木栈道台阶多处松动严重。 15.苏堤桥需刷漆。 16.南门假山上杂树杂草需清除。 17.西关桥至西子桥临水壁画污渍需清理。 | 1.假山南侧黄土裸露需栽植麦冬草。 2.聚星桥至苏堤桥东侧法桐萌蘖枝需清理。 3.东门假山南侧绿篱内杂树需清理。 4.假山南侧桃树干枯枝需清理。 5.假山南侧松树倾斜需扶正 6.德星亭周边棕榈干枯枝需清理。 |  |  |  |  | 2022-09-18
开 发 区 | 双龙湖 | 1.东南侧临水绿篱上爬藤需清理。 2.西南角两座拱桥间有一棵大枸树需清除。 | [5 empty] | 2022-09-18
| 灞陵河 | 1.橡胶坝至昌和路桥水面发黄水草需打捞。 2.延安路南桥至昌和路桥左岸堤顶路内侧草坪需修剪。 3.工农路桥至南外环左岸临水护坡杂草、杂树、爬藤需清除；海棠树病虫害严重。（问题严重） 4.许繁路桥下游右岸30米护坡上爬藤需清除。 5.新三桥桥体损坏。 | 1.瑞昌路桥下游右岸300米内绿篱修剪。 2.新三桥至建安区交界处左右两岸堤顶路内侧杂草、杂树。 | 1.天下归心往北沿河两岸木质护栏多处脱落。 2.天下归心往北沿河两岸木质栈道多处破损。 | 1.8月8日工农路桥下游右岸10米处排水口正在排放白色污水。 2.8月8日，延安路桥南下游右岸约5米处桥头截流闸，正在溢流出少量黑色恶臭味污水。 3.开发区橡胶坝下游右岸约50米处排水口排出污水。 |  |  | 2022-09-18
| 运粮河 |  | 1.东门南侧至阳光大道桥河两岸柳树断枝、干枯枝。 |  |  |  |  | 2022-09-18
12
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 饮马河 | 1.陈庄街下游100米河心岛上枸树需清除。 2.南海街下游发黄水草需打捞。 3.南海街下游100米河心岛上枸树需清除。 4.阳和桥至学府桥右岸绿地内杂草、杂树需清除。 5.学府桥下游左岸50米亲水平台灯带脱落。 6.学府桥下游右岸50米坟园处多棵松树枯死。 7.学府桥至景明桥右岸绿地草坪需修剪。 8.景明桥下游右岸30米有一座新坟。 9.景明桥下游右岸变电站北侧50米范围内杂草、杂树需清除 10.景明桥下游右岸变电站南侧20米范围内绿地杂草、杂树需清除。 11.景明桥下游右岸30米园路外侧一棵树木断枝需清理。 12.景明桥至许都桥水面有腐烂水草需打捞。 13.芳林桥上游右岸100米范围内河道岔口两侧绿地杂草需清除。 14.芳林桥下游右岸30米处亭子屋檐灯带脱落。 15.芳林桥桥上北侧景观树池内缺失一棵树。（非补栽季节） 16.芳林桥至许都桥右岸绿地枸树、爬藤、落叶较多。（问题严重） 17.许都桥上游河道岔口西侧50米范围内水面有垃圾、漂浮物。 18.望湖桥下游50米游泳池东北侧绿地爬藤需清除。 19.望湖桥下游游泳池出水口处踏步石板缺失损坏。 20.望湖桥下游右岸200米内木栈道周边杂草。 21.云锦桥上游右岸200米范围内绿地草坪需修剪。 22.云锦桥上游右岸30米绿地一座新坟。 33.云锦桥至春和桥水面有腐烂水草需打捞。 24.云锦桥上游10米跨河管道瓷片多处损坏。 25.云锦桥上游30米内水面漂浮物较多。 26.云锦桥下游右岸10米处园路道牙损坏。 | 1.芳林桥上游右岸10米园路外侧银杏树穴池内杂草、杂树。 2.景明桥下游右岸20米园路外侧树木断枝。 3.许都桥上游右岸20米柳树林内断枝、干枯枝。 4.第一个钢坝至第二个钢坝右岸园路两侧绿地内杂草、杂树。 5.第一个钢坝至第二个钢坝右岸临河柳树断枝、低垂枝需修剪。 6.云锦桥下游右岸200米内园路两侧绿篱需修剪。 7.景明桥上游右岸10米内枯死苗木。 8.学府桥至景明桥右岸临河柳树病虫害、干枯枝、断枝、低垂枝。 9.景明桥上游右岸50米内园路外侧草坪需修剪。 10.芳林桥上游右岸50米内绿地内枸树需清除。 11.许都桥上游右岸100米内杂草丛生。 12.云锦桥下游右岸150米游园内灯箱内公益广告画面破损脱落。 |  |  |  | 1.许都桥上游右岸约100米处绿地发现1处坟头。 2.景明桥下游右岸100米变电站南侧绿地发现2处坟头。 | 2022-09-18
东 城 区 | 天宝河 | 1.府西路桥上游汉白玉栏杆柱头缺失2处。 2.府西路桥下游左岸桥头东北侧地面损坏；绿地内垃圾、落叶较多。 3.府西路桥至魏文路桥左岸园路两侧绿地草坪需修剪。 4.魏文路桥上游200米内水面落叶较多。 5.瑞贝卡地产对面儿童乐园南侧绿篱内枸树、爬藤需清理；南侧汉白玉护栏缺失一档。 6.魏文路桥至饮马河交汇处左岸园路落叶较多（问题严重）。 | 1.市场监督管理局对面左岸柳树断枝。 2.府西路至魏文路左岸临水园路柳树低垂枝、干枯枝需清理。 |  |  |  |  | 2022-09-18
| 许扶运河 | 1.沧海亭下游50米小岛上枸树需清除。 2.沧海亭下游左岸20米发黄荷叶需打捞。 3.沧海亭至学院路左岸临水护坡杂草、杂树需清除。 4.学院路桥上游左岸游乐场西南侧树林内枸树需清除。 5.铜雀台两拱桥间花坛内杂草较多。 6.学院路桥至魏武路桥临水护坡杂草、杂树需清除。 7.许州路桥下游左岸50米范围内临水护坡杂草、杂树需清除。 | 1.金桥园小区对面广场亲水平台下两侧火棘球需修剪，杂草、杂树需清理。 |  |  |  |  | 2022-09-18
13
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
东 城 区 | 秋湖湿地 | 1.瑞贝卡水上乐园西南侧水面绿藻较多。 | [5 empty] | 2022-09-18
| 鹿鸣湖 | 1.南侧树穴周围杂草较多。 2.假山上枸树爬藤需清除。 | 1.南门口园路外侧绿篱内杂树需清理。 | 1.陈庄街学院路交叉口入口处一木栈道塌陷。 |  |  |  | 2022-09-18
| 清潩河 | 1.八龙桥至八一路桥左岸堤内垃圾、落叶、杂草较多。 2.三里桥至许都桥左岸园路两侧落叶较多。 3.许都路桥至前进路桥左岸堤顶路内侧绿地草坪需修剪，枸树需清除。 4.前进路桥至新兴路桥左岸绿篱内枸树需清除。 5.新兴路桥至梦幻铁路桥左岸堤顶路内侧草坪需修剪。 6.梦幻小铁路桥至许由路桥左岸堤外杂草较多。 7.许由路桥至潩河桥左岸绿地杂草需清除。 8.潩河桥至瑞贝卡大道桥左岸堤顶路两侧杂草、杂树较多。 | 1.魏都区交界下游左岸100米堤顶路内侧火棘球需修剪。 2.魏都区交界至天宝路桥左岸堤顶路内侧绿地内杂草。 |  |  |  | 1.与魏都区交界处下游左岸50米处绿地发现1处坟头。 | 2022-09-18
市 文 广 旅 局 | 灞陵桥 景区 | 1.高空玻璃漂流处钢管立柱需刷漆。 2.陶艺乐园周边水面落叶较多。 3.陶艺乐园东侧临水护坡枸树需清除。 4.驰神通道南侧落叶较多。 5.灞陵桥颂下方立面瓷砖脱落。 6.假山西侧水面有腐烂水草。 7.望梅桥西侧护坡上杂草、杂树需清除。 8.铁路桥上游两岸50米杂草、杂树需清除。 9.灞陵桥上下游20米范围内发黄水草需打捞。 10.青梅亭周边枸树较多。 11.马场西围墙外侧竹林内落叶、干枝需清除。 12.卡丁车场绿地内杂草、杂树需清除。 13.假山东侧山体上杂树、杂草需清除。 | 1.芳音陶心智开发处柳树枯死。 2.灞陵桥上游右岸10米榆树断枝、柳树枯死。 3.灞陵古渡广场东南角绿篱、云片修剪。 4.践行亭处柳树病虫害。 5.二十四节气通道周边绿篱、球类植物需修剪。 6.正门口道路两侧绿地内杂树需清除、球类植物需修剪。 |  |  |  |  | 2022-09-18
14
责任单位 | 河湖 名称 | 存在问题 | [5 empty] | 整改时限 | 整改情况 | 备注
|  | 水利类 | 城管类 | 住建类 | 环保类 | 体育类 | 民政类
市 城 管 局 | 清潩河 | 1.八龙景观桥上游左岸绿地内垃圾需清除。 2.橡胶一坝西南侧绿地落叶、垃圾。 3.建安大道桥至三里桥右岸堤顶路外侧护坡杂草、枸树需清除。 4.三里桥下游右岸50米范围内竹林周边落叶较多。 5.许都路桥上游右岸月季绿地内干枝、落叶需清除。 6.许都路桥下游右岸绿城小区对面应急厕所标识牌处绿地杂草需清除。 7.橡胶二坝管理房对面西侧绿地内杂草需清除，绿篱内枸树需清除。 | [5 empty] | 2022-09-18
| 护城河 | 1.东关桥北西侧第三棵柳树病虫害严重。 | [5 empty] | 2022-09-18
| 中央公园 | 1.珍宝馆西侧桥体护栏木质扶手损坏。 2.珍宝馆西侧管理房东侧绿地杂草爬藤需清除。 3.永昌西路上游右岸50米公厕北竹林多棵竹子枯死。 4.永昌西路上游左岸150米亲水平台木栈道损坏。 5.永昌西路上游左岸150米竹林多棵枯死竹子。 6.永昌西路上游拱桥北侧水生植物倒伏。 7.陈庄街上游左岸200米芍药枯死。 8.陈庄街上游100米亲水平台木栈道松动。 |  | 1鹿鸣湖壹号悦府对面亲水平台木栈道多处翘起。 |  |  |  | 2022-09-18
15