## Sheet2
序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 整治进展情况 | 是否完 成整治 | 整治进度
1 | 许昌市襄城县 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 排污口 | 襄城县茨沟乡肖庄村（渠西）生活污水排污口 | 拆除或关闭 | 2018-12-01 | 已全面拆除管道，并完全封堵。整治完成。 | 是 | 100%
2 | 许昌市襄城县 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | S103省道（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 正在制定整治方案 | 否 | 0%
3 | 许昌市襄城县 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 襄城县百宁大道（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 正在制定整治方案 | 否 | 0%
4 | 许昌市襄城县 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 襄城县紫云大道（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 正在制定整治方案 | 否 | 0%
5 | 许昌市襄城县 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 许平南高速（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 已建设防撞护栏、事故导流槽、应急池。整治任务已完成 | 是 | 100%
6 | 许昌市襄城县 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 青云路（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 正在制定整治方案 | 否 | 0%
7 | 许昌市襄城县 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 漯界公路（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 正在制定整治方案 | 否 | 0%
8 | 许昌市襄城县 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | G311国道（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 正在制定整治方案 | 否 | 0%
9 | 许昌市襄城县 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 八七路（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 正在制定整治方案 | 否 | 0%
10 | 许昌市建安区 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 建安区灵椹公路（县道）（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 前期谋划 | 否 | 0%
11 | 许昌市建安区 | 北汝河 | 地级 | 一级 | 交通穿越 | 建安区蜜蜂张桥（311国道）（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2018-12-01 | 前期谋划 | 否 | 0%
12 | 许昌市禹州市 | 颍河 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 禹州市省道S231（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2019-12-01 | 前期谋划 | 否 | 0%
13 | 许昌市禹州市 | 颍河 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 禹州毛石线（无应急设施） | 建立防撞护栏、事故导流槽、应急池等应急设施 | 2019-12-01 | 前期谋划 | 否 | 0%
14 | 许昌市禹州市 | 颍河 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 禹州市朱阁镇小冀庄村无名养殖场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 前期谋划 | 否 | 0%
15 | 许昌市禹州市 | 颍河 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 禹州市朱阁镇大陈村无名养殖场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 前期谋划 | 否 | 0%
16 | 许昌市禹州市 | 颍河 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 禹州市火龙镇龙东无名养牛场（规模以下） | 拆除或关闭 | 2019-12-01 | 前期谋划 | 否 | 0%